## Tabelle1
Projektbezeichnung: | [6 empty] | Jahr 2021
Version 2/01.01.2021
Teilprojekt:
Los:
Projektverfasser:
Ausschreibungsplan "Einladungsverfahren"
|  | Wer | Zwischenzeit [KT] |  | Soll-Stand | Ist-Stand | Bemerkung
|  |  | Vorgabe | Eff
Erstellung der Ausschreibungsunterlagen
für Vernehmlassung |  | PV | 20
Prüfen der Unterlagen |  | ASTRA | 28
Bereinigen der Unterlagen |  | PV | 10
Versand Submissionsunterlagen |  | ASTRA | 3
Submission |  | Anbieter | 28
Begehung (Ausnahmefall): 3 - 4 Tage ab Einladung
Fragerunde: 10 - 15 Tage ab Einladung resp. min. 10 Tage vor Offertabgabe
Einreichung Fragen bis
Abgabe Fragenbeanwortung
Termin Offerteingabe, anschliessend Offertöffnung
und Orientierung Anbieter (Preisspanne) |  | ASTRA | 7
Offertvergleich und Vergabeantrag |  | PV
– ohne Nachverhandlung |  |  | 14
– mit Nachverhandlung |  |  | 35
Vergabe, Vorbereitung Zuschlagseröffnung |  | ASTRA | 7
Zusage- Absageschreiben |  | ASTRA | 7
Debriefing auf Antrag Anbieter |  | ASTRA
Werkvertragsunterzeichnung, Baubeginn ( AVOR) |  | PV/ASTRA | 14
Eidgenössisches Departement für
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
Bundesamt für Strassen ASTRA
Filiale Zofingen