## Tabelle1
Projektbezeichnung: | [6 empty] | Jahr 2021
Version 7/01.01.2021
Teilprojekt:
Los:
Projektverfasser:
Ausschreibungsplan "Offenes Verfahren"
|  | Wer | Zwischenzeit [KT] |  | Soll-Stand | Ist-Stand | Bemerkung
|  |  | Vorgabe | Eff
Erstellung der Ausschreibungsunterlagen und
SIMAP-Ausschreibung für Vernehmlassung |  | PV | 20 | 20
Prüfen der Unterlagen |  | ASTRA | 28 | 28
Bereinigen der Unterlagen |  | PV | 10 | 7
Ausschreibung 2-sprachig an SIMAP senden |  | ASTRA | 3
Publikationstermin |  | SIMAP | 3
Beschwerdefrist |  | Anbieter | 20 | 20 | *)
Bestellung und |  | Anbieter
Abgabe der Unterlagen während Submission |  | ASTRA
Submission (in der Regel 40 Tage ab Publikation) |  | Anbieter | 40 | 40
Begehung (Ausnahmefall): 3 - 4 Tage ab Submissionsbeginn
Fragerunde: 18 - 20 Tage ab Submissionsbeginn resp. min. 15 Tage vor Offertabgabe
| Einreichung Fragen bis |  |  | 18
| Abgabe Fragenbeanwortung |  |  | 20
Termin Offerteingabe, anschliessend Offertöffnung
und Orientierung Anbieter (Preisspanne) |  | ASTRA | 7 | 7
Offertvergleich und Vergabeantrag |  | PV
– ohne Nachverhandlung |  |  | 21 | 21
– mit Nachverhandlung |  |  | 42
Vergabe, Vorbereitung Zuschlagseröffnung |  | ASTRA | 14 | 14
Termin Zuschlagsveröffentlichung, anschliessend
Zusage- Absageschreiben |  | ASTRA | 7 | 7
Beschwerdefrist ab Eröffnung der Verfügung |  | Anbieter | 20 | 20 | *)
Debriefing auf Antrag Anbieter |  | ASTRA
Werkvertragsunterzeichnung, Baubeginn ( AVOR) |  | PV/ASTRA
Eidgenössisches Departement für
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
Bundesamt für Strassen ASTRA
Filiale Zofingen