## Einladung
| Projektbezeichnung: | [9 empty] | V.2021.1 / 21.10.2020
Gegenstand:
Ersteller Ausschreibung
Terminplan "Einladungsverfahren"
|  |  | Wer | Zeitbedarf |  | Start |  | Ende |  |  | Bemerkungen
[Arbeitstage]
|  |  |  | Soll | Ist
Extern / Projekt | Ausschreibungsunterlagen / SIMAP-Maske erstellen |  | PV/BL / BHU | 20 |  | 1900-01-02 | 2021-01-05 | 1900-01-01 | 2021-02-01
| Unterlagen prüfen und Korrekturen abgeben |  | BHU / GPL | 15 |  | 1900-01-02 | 2021-02-02 | 1900-01-01 | 2021-02-22
| Ausschreibungsunterlagen / SIMAP-Maske überarbeiten |  | PV/BL / BHU | 5 |  | 1900-01-02 | 2021-02-23 | 1900-01-01 | 2021-03-01
| Schlussprüfung der Dokumente und Freigabe |  | BHU / GPL | 1 |  | 1900-01-02 | 2021-03-02 | 1900-01-02 | 2021-03-02
| Abgabe der bereinigten Dokumente ans ASTRA |  | PV/BL / BHU | 1 |  | 1900-01-03 | 2021-03-03 | 1900-01-03 | 2021-03-03
ASTRA | Beschaffungsdossier fertigstellen und ablegen (R:) |  | GPL | 1 |  | 1900-01-04 | 2021-03-04 | 1900-01-04 | 2021-03-04
| Kredit prüfen |  | BL IC | 2 |  | 1900-01-05 | 2021-03-05 | 1900-01-01 | 2021-03-08
| Submission prüfen |  | BL PM | 4 |  | 1900-01-02 | 2021-03-09 | 1900-01-05 | 2021-03-12
| Publikation juristisch prüfen und freigeben |  | BL S / evtl. FC | 2 |  | 1900-01-01 | 2021-03-15 | 1900-01-02 | 2021-03-16
| Versand vorbereiten |  | Support | 2 |  | 1900-01-03 | 2021-03-17 | 1900-01-04 | 2021-03-18
| Þ Versandtermin an einzuladende Anbieter per E-Mail |  | Support / BL S | 1 |  | 1900-01-05 | 2021-03-19 | 1900-01-05 | 2021-03-19
| Submissionsdauer (in der Regel: 40 Tage (DL) resp. 50 Tage (Bau)) |  |  | 40 KT |  | Kalendertage!
| Fragerunde (Frist zur Einreichung) |  | (Anbieter) | 15 KT |  | 1900-01-01 | 2021-04-05 |  |  |  | Tage ab Versand
| Fragen zusammenstellen & versenden an GPL/BHU/ PV/BL |  | Support | 1 |  | 1900-01-02 | 2021-04-06 | 1900-01-02 | 2021-04-06
| Fragen beantworten (wenn durch PV/BL / BHU Þ an GPL) |  | GPL / PV/BL / BHU | 5 |  | 1900-01-03 | 2021-04-07 | 1900-01-02 | 2021-04-13
| Kontrolle durch BL S und Antworten versenden |  | BL S / Support | 1 |  | 1900-01-03 | 2021-04-14 | 1900-01-03 | 2021-04-14
| Antworten bei Anbieter verfügbar ab |  | (Anbieter) | 1 KT |  | 1900-01-04 | 2021-04-15 |  |  |  | (sofort nach Versand)
| Zeit zum Angebot fertigstellen nach Erhalt der Antworten |  | (Anbieter) | 10 | 10 | Arbeitstage bis Offerteingabe |  |  |  |  | mind. 10 Arbeitstage
| Termin Offerteingabe |  | (Anbieter) |  |  |  |  | 1900-01-03 | 2021-04-28
| Offertöffnung und Anbieter orientieren (Preisspanne) |  | Support | 6 |  |  |  | 1900-01-03 | 2021-05-05
EVA-Team | Offertvergleich, EVA-Tabelle, -Bericht (Entwurf) erstellen |  | PV/BL / BHU | 15 |  | 1900-01-04 | 2021-05-06 | 1900-01-05 | 2021-05-28
| Sitzung Evaluationsteam |  | GPL | 1 |  | 1900-01-01 | 2021-05-31 | 1900-01-01 | 2021-05-31
| Evaluationsbericht fertigstellen und GPL abgeben |  | PV/BL / BHU / GPL | 3 |  | 1900-01-02 | 2021-06-01 | 1900-01-04 | 2021-06-03 |  | Unterschriften vorhanden
ASTRA | Zuschlagsentscheid (ZE) erstellen |  | IC | 2 |  | 1900-01-05 | 2021-06-04 | 1900-01-01 | 2021-06-07
| Unterschriften gemäss UKR EVA + ZE |  | ASTRA | 5 |  | 1900-01-02 | 2021-06-08 | 1900-01-01 | 2021-06-14
| Mitteilung Zuschlag (Zu-/Absageschreiben versenden) |  | Support / BL S | 1 |  | 1900-01-02 | 2021-06-15 | 1900-01-02 | 2021-06-15
| Vertragsdokument erstellen (evtl. Mithilfe PV/BL / BHU) |  | Support | 3 |  | 1900-01-03 | 2021-06-16 | 1900-01-05 | 2021-06-18 |  | nach Mitteilung Zuschlag
ASTRA | Vertrag kontrollieren |  | BL S | 2 |  | 1900-01-01 | 2021-06-21 | 1900-01-02 | 2021-06-22
|  |  | GPL | 2 |  | 1900-01-03 | 2021-06-23 | 1900-01-04 | 2021-06-24
| Versand VE an Anbieter |  | Support | 1 |  | 1900-01-05 | 2021-06-25 | 1900-01-05 | 2021-06-25
| Vertragsunterzeichnung |  | Anbieter | 8 |  | 1900-01-01 | 2021-06-28 | 1900-01-03 | 2021-07-07
ASTRA | Rücklauf VE Þ VE zur Unterschrift ASTRA vorbereiten |  | Support | 1 |  | 1900-01-04 | 2021-07-08 | 1900-01-04 | 2021-07-08 |  | VE zurück
| Vertrag kontrollieren und freigeben |  | BL S | 1 |  | 1900-01-05 | 2021-07-09 | 1900-01-05 | 2021-07-09
| Unterschriften Vertrag seitens ASTRA |  | GPL/BL/evtl. FC | 3 |  | 1900-01-01 | 2021-07-12 | 1900-01-03 | 2021-07-14
| Rückversand VE / Dossier-Scan |  | Support | 1 |  | 1900-01-04 | 2021-07-15 | 1900-01-04 | 2021-07-15
| Abschluss durch IC / Rechnungsdeckblatt (RDB) erstellen |  | IC | 5 |  | 1900-01-05 | 2021-07-16 | 1900-01-04 | 2021-07-22
| Start AVOR |  | Anbieter | 10 |  | 1900-01-05 | 2021-07-16 | 1900-01-04 | 2021-07-29 |  | ab Rückversand VE
| Baubeginn (in Absprache mit GPL / BL) |  | Anbieter | - |  | 1900-01-05 | 2021-07-30
Hinweis:
Der Zeitbedarf wird grundsätzlich in Arbeitstagen (Montag-Freitag, exkl. Feiertage) angegeben und berechnet. Die Submissionsdauer hingegen in Kalendertagen (KT).
| Feiertage | Start-Jahr | Folgejahr
| Neujahr | 2021-01-01 | 2022-01-01 | [6 empty] | Ostersonntage: | 2021-04-04
| Berchtoldstag | 2021-01-02 | 2022-01-02 | [7 empty] | 2022-04-17
| Karfreitag | 2021-04-02 | 2022-04-15
| Ostermontag | 2021-04-05 | 2022-04-18
| Auffahrt | 2021-05-13 | 2022-05-26
| Pfingstmontag | 2021-05-24 | 2022-06-06
| Tag der Arbeit | 2021-05-01 | 2022-05-01
| Bundesfeiertag | 2021-08-01 | 2022-08-01
| Weihnachten | 2021-12-24 | 2022-12-24
| Stephanstag | 2021-12-25 | 2022-12-25
| Silvester | 2021-12-31 | 2022-12-31
Eidgenössisches Departement für
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
Bundesamt für Strassen ASTRA

## Offen BöB ohne RM
| Projektbezeichnung: | [9 empty] | V.2021.1 / 21.10.2020
Gegenstand:
Ersteller Ausschreibung
Terminplan "Offenes Verfahren nach BöB ohne Rechtsmittel"
|  |  | Wer | Zeitbedarf |  | Start |  | Ende |  |  | Bemerkungen
[Arbeitstage]
|  |  |  | Soll | Ist
Extern / Projekt | Ausschreibungsunterlagen / SIMAP-Maske erstellen |  | PV/BL / BHU | 20 |  | 1900-01-05 | 2021-01-01 | 1900-01-04 | 2021-01-28
| Unterlagen prüfen und Korrekturen abgeben |  | BHU / GPL | 15 |  | 1900-01-05 | 2021-01-29 | 1900-01-04 | 2021-02-18
| Ausschreibungsunterlagen / SIMAP-Maske überarbeiten |  | PV/BL / BHU | 5 |  | 1900-01-05 | 2021-02-19 | 1900-01-04 | 2021-02-25
| Schlussprüfung der Dokumente und Freigabe |  | BHU / GPL | 1 |  | 1900-01-05 | 2021-02-26 | 1900-01-05 | 2021-02-26
| Abgabe der bereinigten Dokumente ans ASTRA |  | PV/BL / BHU | 1 |  | 1900-01-01 | 2021-03-01 | 1900-01-01 | 2021-03-01
ASTRA | Beschaffungsdossier fertigstellen und ablegen (R:) |  | GPL | 1 |  | 1900-01-02 | 2021-03-02 | 1900-01-02 | 2021-03-02
| Kredit prüfen |  | BL IC | 2 |  | 1900-01-03 | 2021-03-03 | 1900-01-04 | 2021-03-04
| Submission prüfen |  | BL PM | 4 |  | 1900-01-05 | 2021-03-05 | 1900-01-03 | 2021-03-10
| Publikation juristisch prüfen und freigeben |  | BL S / evtl. FC | 2 |  | 1900-01-04 | 2021-03-11 | 1900-01-05 | 2021-03-12
| Publikation im SIMAP vorbereiten |  | Support | 4 |  | 1900-01-01 | 2021-03-15 | 1900-01-04 | 2021-03-18
| AU hochladen Þ Publikationstermin SIMAP |  | Support / BL S | 1 |  | 1900-01-05 | 2021-03-19 | 1900-01-05 | 2021-03-19
| Submissionsdauer (in der Regel: 40 Tage (DL) resp. 50 Tage (Bau)) |  |  | 40 KT |  | Kalendertage!
| Fragerunde (Frist zur Einreichung) |  | (Anbieter) | 15 KT |  | 1900-01-01 | 2021-04-05 |  |  |  | Tage ab Publikation
| Fragen downloaden und versenden an GPL / BHU / PV/BL |  | Support | 1 |  | 1900-01-02 | 2021-04-06 | 1900-01-02 | 2021-04-06
| Fragen beantworten (wenn durch PV/BL / BHU Þ an GPL) |  | GPL / PV/BL / BHU | 5 |  | 1900-01-03 | 2021-04-07 | 1900-01-02 | 2021-04-13
| Kontrolle durch BL S und Antworten uploaden |  | BL S / Support | 1 |  | 1900-01-03 | 2021-04-14 | 1900-01-03 | 2021-04-14
| Antworten auf SIMAP verfügbar ab |  | (Anbieter) | 1 KT |  | 1900-01-04 | 2021-04-15 |  |  |  | (sofort nach Freischaltung)
| Zeit zum Angebot fertigstellen nach Erhalt der Antworten |  | (Anbieter) | 10 | 10 | Arbeitstage bis Offerteingabe |  |  |  |  | mind. 10 Arbeitstage
| Termin Offerteingabe |  | (Anbieter) |  |  |  |  | 1900-01-03 | 2021-04-28
| Offertöffnung und Anbieter orientieren (Preisspanne) |  | Support | 6 |  |  |  | 1900-01-03 | 2021-05-05
EVA-Team | Offertvergleich, EVA-Tabelle, -Bericht (Entwurf) erstellen |  | PV/BL / BHU | 15 |  | 1900-01-04 | 2021-05-06 | 1900-01-05 | 2021-05-28
| Sitzung Evaluationsteam |  | GPL | 1 |  | 1900-01-01 | 2021-05-31 | 1900-01-01 | 2021-05-31
| Evaluationsbericht fertigstellen und GPL abgeben |  | PV/BL / BHU / GPL | 3 |  | 1900-01-02 | 2021-06-01 | 1900-01-04 | 2021-06-03 |  | Unterschriften vorhanden
ASTRA | Zuschlagsentscheid (ZE) erstellen |  | IC | 2 |  | 1900-01-05 | 2021-06-04 | 1900-01-01 | 2021-06-07
| Unterschriften gemäss UKR EVA + ZE |  | ASTRA | 5 |  | 1900-01-02 | 2021-06-08 | 1900-01-01 | 2021-06-14
| falls AC I: + 5 Arbeitstage |  | evtl. AC | - | [6 empty] | - = keine Unterschrift AC
| Vergabe im SIMAP publizieren |  | Support / BL S | 3 |  | 1900-01-02 | 2021-06-15 | 1900-01-04 | 2021-06-17
| Vertragsdokument erstellen (evtl. Mithilfe PV/BL / BHU) |  | Support | 5 |  | 1900-01-05 | 2021-06-18 | 1900-01-04 | 2021-06-24 |  | nach Publikation
ASTRA | Vertrag kontrollieren |  | BL S | 2 |  | 1900-01-05 | 2021-06-25 | 1900-01-01 | 2021-06-28
|  |  | GPL | 2 |  | 1900-01-02 | 2021-06-29 | 1900-01-03 | 2021-06-30
| Versand VE an Anbieter |  | Support | 1 |  | 1900-01-04 | 2021-07-01 | 1900-01-04 | 2021-07-01
| Vertragsunterzeichnung |  | Anbieter | 8 |  | 1900-01-05 | 2021-07-02 | 1900-01-02 | 2021-07-13
ASTRA | Rücklauf VE Þ VE zur Unterschrift ASTRA vorbereiten |  | Support | 1 |  | 1900-01-03 | 2021-07-14 | 1900-01-03 | 2021-07-14 |  | VE zurück
| Vertrag kontrollieren und freigeben |  | BL S | 1 |  | 1900-01-04 | 2021-07-15 | 1900-01-04 | 2021-07-15
| Unterschriften Vertrag seitens ASTRA |  | GPL/BL/evtl. FC | 3 |  | 1900-01-05 | 2021-07-16 | 1900-01-02 | 2021-07-20
| Rückversand VE / Dossier-Scan |  | Support | 1 |  | 1900-01-03 | 2021-07-21 | 1900-01-03 | 2021-07-21
| Abschluss durch IC / Rechnungsdeckblatt (RDB) erstellen |  | IC | 5 |  | 1900-01-04 | 2021-07-22 | 1900-01-03 | 2021-07-28
| Start AVOR |  | Anbieter | 10 |  | 1900-01-04 | 2021-07-22 | 1900-01-03 | 2021-08-04 |  | ab Rückversand VE
| Baubeginn (in Absprache mit GPL / BL) |  | Anbieter | - |  | 1900-01-04 | 2021-08-05
Hinweis:
Der Zeitbedarf wird grundsätzlich in Arbeitstagen (Montag-Freitag, exkl. Feiertage) angegeben und berechnet. Die Submissionsdauer hingegen in Kalendertagen (KT).
| Feiertage | Start-Jahr | Folgejahr
| Neujahr | 2021-01-01 | 2022-01-01 | [6 empty] | Ostersonntage: | 2021-04-04
| Berchtoldstag | 2021-01-02 | 2022-01-02 | [7 empty] | 2022-04-17
| Karfreitag | 2021-04-02 | 2022-04-15
| Ostermontag | 2021-04-05 | 2022-04-18
| Auffahrt | 2021-05-13 | 2022-05-26
| Pfingstmontag | 2021-05-24 | 2022-06-06
| Tag der Arbeit | 2021-05-01 | 2022-05-01
| Bundesfeiertag | 2021-08-01 | 2022-08-01
| Weihnachten | 2021-12-24 | 2022-12-24
| Stephanstag | 2021-12-25 | 2022-12-25
| Silvester | 2021-12-31 | 2022-12-31
Eidgenössisches Departement für
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
Bundesamt für Strassen ASTRA

## Offen BöB mit RM
| Projektbezeichnung: | [9 empty] | V.2021.1 / 21.10.2020
Gegenstand:
Ersteller Ausschreibung
Terminplan "Offenes Verfahren nach BöB mit Rechtsmittel" (Staatsvertragsbereich)
|  |  | Wer | Zeitbedarf |  | Start |  | Ende |  |  | Bemerkungen
[Arbeitstage]
|  |  |  | Soll | Ist
Extern / Projekt | Ausschreibungsunterlagen / SIMAP-Maske erstellen |  | PV/BL / BHU | 20 |  | 1900-01-05 | 2021-01-01 | 1900-01-04 | 2021-01-28
| Unterlagen prüfen und Korrekturen abgeben |  | BHU / GPL | 15 |  | 1900-01-05 | 2021-01-29 | 1900-01-04 | 2021-02-18
| Ausschreibungsunterlagen / SIMAP-Maske überarbeiten |  | PV/BL / BHU | 5 |  | 1900-01-05 | 2021-02-19 | 1900-01-04 | 2021-02-25
| Schlussprüfung der Dokumente und Freigabe |  | BHU / GPL | 1 |  | 1900-01-05 | 2021-02-26 | 1900-01-05 | 2021-02-26
| Abgabe der bereinigten Dokumente ans ASTRA |  | PV/BL / BHU | 1 |  | 1900-01-01 | 2021-03-01 | 1900-01-01 | 2021-03-01
ASTRA | Beschaffungsdossier fertigstellen und ablegen (R:) |  | GPL | 1 |  | 1900-01-02 | 2021-03-02 | 1900-01-02 | 2021-03-02
| Kredit prüfen |  | BL IC | 2 |  | 1900-01-03 | 2021-03-03 | 1900-01-04 | 2021-03-04
| Submission prüfen |  | BL PM | 4 |  | 1900-01-05 | 2021-03-05 | 1900-01-03 | 2021-03-10
| Publikation juristisch prüfen und freigeben |  | BL S / evtl. FC | 2 |  | 1900-01-04 | 2021-03-11 | 1900-01-05 | 2021-03-12
| Übersetzung SIMAP-Maske organisieren |  | Support | 4 |  | 1900-01-01 | 2021-03-15 | 1900-01-04 | 2021-03-18
| AU hochladen Þ Publikationstermin SIMAP |  | Support / BL S | 1 |  | 1900-01-05 | 2021-03-19 | 1900-01-05 | 2021-03-19
| Ablauf Beschwerdefrist gegen Ausschreibung am *)**) |  | (Anbieter) | 20 KT |  | Kalendertage! |  | 1900-01-04 | 2021-04-08
| Submissionsdauer (in der Regel: 40 Tage (DL) resp. 50 Tage (Bau)) |  |  | 40 KT |  | Kalendertage!
| Fragerunde (Frist zur Einreichung) |  | (Anbieter) | 15 KT |  | 1900-01-01 | 2021-04-05 |  |  |  | Tage ab Publikation
| Fragen downloaden und versenden an GPL / BHU / PV/BL |  | Support | 1 |  | 1900-01-02 | 2021-04-06 | 1900-01-02 | 2021-04-06
| Fragen beantworten (wenn durch PV/BL / BHU Þ an GPL) |  | GPL / PV/BL / BHU | 5 |  | 1900-01-03 | 2021-04-07 | 1900-01-02 | 2021-04-13
| Kontrolle durch BL S und Antworten uploaden |  | BL S / Support | 1 |  | 1900-01-03 | 2021-04-14 | 1900-01-03 | 2021-04-14
| Antworten auf SIMAP verfügbar ab |  | (Anbieter) | 1 KT |  | 1900-01-04 | 2021-04-15 |  |  |  | (sofort nach Freischaltung)
| Zeit zum Angebot fertigstellen nach Erhalt der Antworten |  | (Anbieter) | 10 | 10 | Arbeitstage bis Offerteingabe |  |  |  |  | mind. 10 Arbeitstage
| Termin Offerteingabe |  | (Anbieter) |  |  |  |  | 1900-01-03 | 2021-04-28
| Offertöffnung und Anbieter orientieren (Preisspanne) |  | Support | 6 |  |  |  | 1900-01-03 | 2021-05-05
EVA-Team | Offertvergleich, EVA-Tabelle, -Bericht (Entwurf) erstellen |  | PV/BL / BHU | 15 |  | 1900-01-04 | 2021-05-06 | 1900-01-05 | 2021-05-28
| Sitzung Evaluationsteam |  | GPL | 1 |  | 1900-01-01 | 2021-05-31 | 1900-01-01 | 2021-05-31
| Evaluationsbericht fertigstellen und GPL abgeben |  | PV/BL / BHU / GPL | 3 |  | 1900-01-02 | 2021-06-01 | 1900-01-04 | 2021-06-03 |  | Unterschriften vorhanden
ASTRA | Zuschlagsentscheid (ZE) erstellen |  | IC | 2 |  | 1900-01-05 | 2021-06-04 | 1900-01-01 | 2021-06-07
| Unterschriften gemäss UKR EVA + ZE |  | ASTRA | 5 |  | 1900-01-02 | 2021-06-08 | 1900-01-01 | 2021-06-14
| falls AC I: + 5 Arbeitstage |  | evtl. AC | - | [6 empty] | - = keine Unterschrift AC
| Vergabe im SIMAP publizieren |  | Support / BL S | 3 |  | 1900-01-02 | 2021-06-15 | 1900-01-04 | 2021-06-17
| Ablauf Beschwerdefrist gegen Vergabe am *)**) |  | (Anbieter) | 20 KT |  | Kalendertage! |  | 1900-01-03 | 2021-07-07
| Vertragsdokument erstellen (evtl. Mithilfe PV/BL / BHU) |  | Support | 5 |  | 1900-01-05 | 2021-06-18 | 1900-01-04 | 2021-06-24 |  | nach Publikation
ASTRA | Vertrag kontrollieren |  | BL S | 2 |  | 1900-01-05 | 2021-06-25 | 1900-01-01 | 2021-06-28
|  |  | GPL | 2 |  | 1900-01-02 | 2021-06-29 | 1900-01-03 | 2021-06-30
| Versand VE an Anbieter |  | Support | 1 |  | 1900-01-04 | 2021-07-01 | 1900-01-04 | 2021-07-01
| Vertragsunterzeichnung |  | Anbieter | 8 |  | 1900-01-05 | 2021-07-02 | 1900-01-02 | 2021-07-13
ASTRA | Rücklauf VE Þ VE zur Unterschrift ASTRA vorbereiten |  | Support | 1 |  | 1900-01-03 | 2021-07-14 | 1900-01-03 | 2021-07-14 |  | VE zurück
| Vertrag kontrollieren und freigeben (ZE rechtskräftig) |  | BL S | 1 |  | 1900-01-04 | 2021-07-15 | 1900-01-04 | 2021-07-15 |  | nach Beschwerdefrist
| Unterschriften Vertrag seitens ASTRA |  | GPL/BL/evtl. FC | 3 |  | 1900-01-05 | 2021-07-16 | 1900-01-02 | 2021-07-20
| Rückversand VE / Dossier-Scan |  | Support | 1 |  | 1900-01-03 | 2021-07-21 | 1900-01-03 | 2021-07-21
| Abschluss durch IC / Rechnungsdeckblatt (RDB) erstellen |  | IC | 5 |  | 1900-01-04 | 2021-07-22 | 1900-01-03 | 2021-07-28
| Start AVOR |  | Anbieter | 10 |  | 1900-01-04 | 2021-07-22 | 1900-01-03 | 2021-08-04 |  | ab Rückversand VE
| Baubeginn (in Absprache mit GPL / BL) |  | Anbieter | - |  | 1900-01-04 | 2021-08-05
*) Hinweis zu Stillstand der Beschwerdefristen: Gemäss Art. 56 Abs. 2 BöB finden die Bestimmungen des VwVG und des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 über den Fristenstillstand keine Anwendung auf die Vergabeverfahren nach dem vorliegenden Gesetz. **) vgl. Art. 20 Abs. 3 VwVG
Der Zeitbedarf wird grundsätzlich in Arbeitstagen (Montag-Freitag, exkl. Feiertage) angegeben und berechnet. Die Beschwerdefristen hingegen in Kalendertagen (KT).
| Feiertage | Start-Jahr | Folgejahr
| Neujahr | 2021-01-01 | 2022-01-01 | [6 empty] | Ostersonntage: | 2021-04-04
| Berchtoldstag | 2021-01-02 | 2022-01-02 | [7 empty] | 2022-04-17
| Karfreitag | 2021-04-02 | 2022-04-15
| Ostermontag | 2021-04-05 | 2022-04-18
| Auffahrt | 2021-05-13 | 2022-05-26
| Pfingstmontag | 2021-05-24 | 2022-06-06
| Tag der Arbeit | 2021-05-01 | 2022-05-01
| Bundesfeiertag | 2021-08-01 | 2022-08-01
| Weihnachten | 2021-12-24 | 2022-12-24
| Stephanstag | 2021-12-25 | 2022-12-25
| Silvester | 2021-12-31 | 2022-12-31
Eidgenössisches Departement für
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
Bundesamt für Strassen ASTRA