BSA/IES - Requisiti minimi per la documentazione dei bandi di gara in ambito di Costruzioni e altri strumenti per la stesura del bando

Documento II

Indice

A	Informazioni generali	2

1	Campo di applicazione	2

2	Oggetto	2

3	Scopo	2

4	Obiettivi	2

B	Prestazioni	3

5	Riferimenti	3

6	Documentazione del bando e relativi requisiti/contenuti	3

6.1	Bozza contratto di appalto	3

6.2	Pubblicazione SIMAP	3

6.3	Disposizioni particolari	3

6.4	Capitolato d’oneri progettista	3

6.5	Planimetrie di progetto	4

6.6	Programma lavori	4

6.7	Elenchi delle prestazioni	5

6.8	Relazione tecnica dell’offerente	5

C	Gestione qualità per stesura documentazione bando	6

Versione: settembre 2023

Documento disponibile online al sito

www.astra.admin.ch

Area tecnico-amministrativa

Documenti strade nazionali / Programmi di agglomerato

Modelli per progetti infrastrutturali

Aggiunte contrattuali

A	Informazioni generali

# Campo di applicazione

Il presente documento si applica alla stesura della documentazione dei bandi di gara in ambito di Costruzioni per prestazioni eseguite nel contesto di progetti di potenziamento, manutenzione e decongestionamento delle strade nazionali.

# Oggetto

Il presente documento fornisce un riepilogo sulla stesura dei bandi di gara in ambito di Costruzioni e sui requisiti minimi applicabili a questi ultimi, nonché sulla gestione in conformità a normativa giuridica di riferimento, disposizioni USTRA, norme SIA e ulteriori leggi, prescrizioni e norme tecniche. Le prestazioni descritte rientrano nella fase progettuale 41.

La documentazione da redigere si basa sui progetti d’intervento / di dettaglio.

Gli obiettivi e i lavori descritti non sono da intendersi definitivi e all’occorrenza possono essere integrati per iscritto dal committente nel corso dell’elaborazione del progetto.

# Scopo

Il presente documento elenca i requisiti qualitativi minimi che il progettista è tenuto a soddisfare nella stesura della documentazione del bando.

Questo documento, insieme ad altri strumenti per la stesura di bandi USTRA, uniforma i requisiti stabiliti per le prestazioni degli appaltatori a livello nazionale in tutte le Filiali USTRA.

Gli obiettivi e i lavori descritti non sono da intendersi definitivi e all’occorrenza possono essere integrati per iscritto dal committente nel corso dell’elaborazione del progetto.

# Obiettivi

Documentazione bando completa, senza errori e coerente a livello di contenuti, incl.

- elenchi delle prestazioni

Ridurre al minimo la probabilità di aggiunte contrattuali

Prevenire il più possibile la speculazione all’interno dell’offerta

Documentazione bando a prova di ricorso

Tutte le parti integranti del bando devono essere armonizzate tra loro a livello di contenuti e con gli standard settoriali vigenti, le disposizioni USTRA e la normativa in materia.

B	Prestazioni

# Riferimenti

I riferimenti e le prestazioni dettagliate sono definiti nel documento «Capitolato prestazionale progettista (PV) nelle fasi Appalto e Realizzazione».

I temi stabiliti in occasione della riunione di avvio gara (cfr. «Modello di verbale per riunione di avvio con PV - Bando di gara») devono essere elaborati e integrati con i risultati delle analisi opportunità/rischi. Le conclusioni ottenute dovranno essere riportate in un piano di gara.

# Documentazione del bando e relativi requisiti/contenuti

Di seguito sono illustrati solamente i documenti principali, la cui stesura è obbligatoria.

## Bozza contratto di appalto

Utilizzare il modello USTRA senza modificarlo (tipologia BSA/IES).

Tutti i documenti impiegati in seguito non devono essere in contrasto con la bozza di contratto di appalto.

## Pubblicazione SIMAP

Utilizzare il modello USTRA.

In riferimento al progetto, elencare in particolare:

scadenze complessive

dati del progetto con indicazione della tipologia e delle quantità principali

peculiarità

formalità di presentazione

informazioni particolari sull’aggiudicazione (esclusione, ad es. in caso di parzialità, ecc.)

rimedi giuridici

## Disposizioni particolari

Utilizzare il modello USTRA.

Elencare in particolare:

organizzazione committente

regolamento sulla determinazione dei prezzi (secondo SIA 118 prezzi unitari, globali, forfettari)

quantità principali lavori

svolgimento lavori e scadenze

iter lavori

delimitazioni bando

gestione di varianti (se ammesse)

caratteristiche del progetto

lavori speciali e metodologia

condizioni locali

utilizzo di fondi, condutture di approvvigionamento e scarichi

condizioni quadro logistica di cantiere

## Capitolato d’oneri progettista

Il capitolato d’oneri descrive le caratteristiche e i requisiti tecnici del progetto.

Ad esempio:

obiettivi del progetto

descrizione tecnica delle opere

descrizione dettagliata degli interventi manutentivi

requisiti tecnici

proprietà dei materiali

linee guida per l’esecuzione

viabilità, aspetti sulla sicurezza

suddivisione in fasi, programma lavori

garanzia della qualità durante l’esecuzione

piano di monitoraggio

altri punti possono essere stabiliti nelle fasi di stesura successive

## Planimetrie di progetto

Tutti gli schemi planimetrici da consegnare devono soddisfare i requisiti sul grado di dettaglio:

altri punti possono essere stabiliti nelle fasi di stesura successive

## Programma lavori

Di seguito sono elencati i requisiti minimi che deve soddisfare il programma lavori predisposto dall’offerente nel quadro del bando di gara. I requisiti devono essere resi noti agli offerenti all’interno della documentazione del bando nella forma adeguata.

Ecco alcuni esempi di contenuto:

durata complessiva dei lavori

tappe principali a cui attenersi rigorosamente

percorso critico (in rosso e contrassegnato)

lavori principali con scadenze realistiche

schema concettuale di svolgimento lavori

interfacce prestabilite

suddivisione in tappe programmata

riserve del committente

interruzioni programmate

fattori secondari, ad es. coimprenditori, chiusure, deviazioni, ecc.

il numero delle operazioni deve essere ridotto a un livello ragionevole

L’offerente è tenuto a illustrare le sue prestazioni principali (valori prestazionali) conformi al capitolato d’oneri in una relazione tecnica.

## Elenchi delle prestazioni

Prestare attenzione ai seguenti punti:

bandire solo lavori chiaramente definibili

evitare termini quali «incluso» o «da includere» e attribuire i lavori alle apposite voci in modo dettagliato

i singoli lavori devono essere attribuiti alle voci di catalogo specifiche per il genere di lavoro previsto

evitare voci eventuali

i volumi messi a concorso (niente riserve) devono essere plausibili e verificabili (anche rispetto ad altre voci)

altri punti possono essere stabiliti nelle fasi di stesura successive

- Esempio per compilazione elenco prestazioni (cfr. anche allegato separato):

    - Ripartizione voci

    - Esecuzione diurna/notturna

    - Distinzione tra consegna / montaggio / messa in servizio / servizio o un insieme di varie prestazioni

    - Descrizione di lavori e/o componenti

    - Quantità / Unità / Prezzo

    - Prezzi unitari suddivisi per materiali e manodopera

    - Osservazioni con eventuali rimandi a ulteriori allegati (es. capitolato d’oneri, ecc.)

## Relazione tecnica dell’offerente

L’offerente è tenuto a elaborare una relazione tecnica, contenente aspetti tecnici quali ad esempio:

indicazioni sul personale (in relazione al programma lavori dettagliato di cui al capitolo 6.6)

informazioni sulle interfacce

dettagli tecnici relativi a materiali, cavi, componenti elettronici

spiegazione delle prestazioni principali

logistica di cantiere

gestione delle emergenze

gestione qualità dell’offerente

altri punti possono essere stabiliti nelle fasi di stesura successive

C	Gestione qualità per stesura documentazione bando

Per ogni attività è richiesta una gestione qualità adeguata alla fase progettuale:

gestione rischi adeguata alla fase progettuale

gestione operativa del rischio secondo la documentazione USTRA 89008

requisiti di cui al capitolo 6 del «Capitolato prestazionale progettista (PV) BSA/IES nelle fasi Appalto e Realizzazione»

verifica d’insieme del progettista secondo il capitolo 7 del documento «Capitolato prestazionale progettista (PV) BSA/IES nelle fasi Appalto e Realizzazione»