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[bookmark: _Toc183424837]A	Informazioni generali
[bookmark: _Toc183424838]Campo di applicazione
Il presente documento si applica alla stesura della documentazione dei bandi di gara in ambito di Costruzioni per prestazioni eseguite nel contesto di progetti di potenziamento, manutenzione e decongestionamento delle strade nazionali.
[bookmark: _Toc183424839]Oggetto
Il presente documento fornisce un riepilogo sulla stesura dei bandi di gara in ambito di Costruzioni e sui requisiti minimi applicabili a questi ultimi, nonché sulla gestione in conformità a normativa giuridica di riferimento, disposizioni USTRA, norme SIA e ulteriori leggi, prescrizioni e norme tecniche. Le prestazioni descritte rientrano nella fase progettuale 41.
La documentazione da redigere si basa sui progetti d’intervento / di dettaglio.
Gli obiettivi e i lavori descritti non sono da intendersi definitivi e all’occorrenza possono essere integrati per iscritto dal committente nel corso dell’elaborazione del progetto.
[bookmark: _Toc183424840]Scopo
Il presente documento elenca i requisiti qualitativi minimi che il progettista è tenuto a soddisfare nella stesura della documentazione del bando.
Questo documento, insieme ad altri strumenti per la stesura di bandi USTRA, uniforma i requisiti stabiliti per le prestazioni degli appaltatori a livello nazionale in tutte le Filiali USTRA.
Gli obiettivi e i lavori descritti non sono da intendersi definitivi e all’occorrenza possono essere integrati per iscritto dal committente nel corso dell’elaborazione del progetto.
[bookmark: _Toc183424841]Obiettivi
Documentazione bando completa, senza errori e coerente a livello di contenuti, incl.
elenchi delle prestazioni
Ridurre al minimo la probabilità di aggiunte contrattuali
Prevenire il più possibile la speculazione all’interno dell’offerta
Documentazione bando a prova di ricorso
Tutte le parti integranti del bando devono essere armonizzate tra loro a livello di contenuti e con gli standard settoriali vigenti, le disposizioni USTRA e la normativa in materia.


[bookmark: _Toc183424842]B	Prestazioni
[bookmark: _Toc183424843]Riferimenti
I riferimenti e le prestazioni dettagliate sono definiti nel documento «Capitolato prestazionale progettista (PV) nelle fasi Appalto e Realizzazione».
I temi stabiliti in occasione della riunione di avvio gara (cfr. «Modello di verbale per riunione di avvio con PV - Bando di gara») devono essere elaborati e integrati con i risultati delle analisi opportunità/rischi. Le conclusioni ottenute dovranno essere riportate in un piano di gara.
[bookmark: _Toc183424844]Documentazione del bando e relativi requisiti/contenuti
Di seguito sono illustrati solamente i documenti principali, la cui stesura è obbligatoria.
[bookmark: _Toc183424845]Bozza contratto di appalto
Utilizzare il modello USTRA senza modificarlo (tipologia BSA/IES).
Tutti i documenti impiegati in seguito non devono essere in contrasto con la bozza di contratto di appalto.
[bookmark: _Toc183424846]Pubblicazione SIMAP
Utilizzare il modello USTRA.
In riferimento al progetto, elencare in particolare:
scadenze complessive
dati del progetto con indicazione della tipologia e delle quantità principali
peculiarità
formalità di presentazione
informazioni particolari sull’aggiudicazione (esclusione, ad es. in caso di parzialità, ecc.) 
rimedi giuridici
[bookmark: _Toc183424847]Disposizioni particolari
Utilizzare il modello USTRA.
Elencare in particolare:
organizzazione committente
regolamento sulla determinazione dei prezzi (secondo SIA 118 prezzi unitari, globali, forfettari)
quantità principali lavori
svolgimento lavori e scadenze
iter lavori
delimitazioni bando
gestione di varianti (se ammesse)
caratteristiche del progetto
lavori speciali e metodologia
condizioni locali
utilizzo di fondi, condutture di approvvigionamento e scarichi
condizioni quadro logistica di cantiere

[bookmark: _Toc183424848]Capitolato d’oneri progettista 
Il capitolato d’oneri descrive le caratteristiche e i requisiti tecnici del progetto.
Ad esempio:
obiettivi del progetto
descrizione tecnica delle opere
descrizione dettagliata degli interventi manutentivi
requisiti tecnici
proprietà dei materiali
linee guida per l’esecuzione
viabilità, aspetti sulla sicurezza
suddivisione in fasi, programma lavori
garanzia della qualità durante l’esecuzione
piano di monitoraggio
altri punti possono essere stabiliti nelle fasi di stesura successive
[bookmark: _Toc183424849]Planimetrie di progetto 
Tutti gli schemi planimetrici da consegnare devono soddisfare i requisiti sul grado di dettaglio:
altri punti possono essere stabiliti nelle fasi di stesura successive
[bookmark: _Toc183424850]Programma lavori
Di seguito sono elencati i requisiti minimi che deve soddisfare il programma lavori predisposto dall’offerente nel quadro del bando di gara. I requisiti devono essere resi noti agli offerenti all’interno della documentazione del bando nella forma adeguata.
Ecco alcuni esempi di contenuto:
durata complessiva dei lavori
tappe principali a cui attenersi rigorosamente
percorso critico (in rosso e contrassegnato)
lavori principali con scadenze realistiche
schema concettuale di svolgimento lavori
interfacce prestabilite
suddivisione in tappe programmata
riserve del committente
interruzioni programmate
fattori secondari, ad es. coimprenditori, chiusure, deviazioni, ecc.
il numero delle operazioni deve essere ridotto a un livello ragionevole
L’offerente è tenuto a illustrare le sue prestazioni principali (valori prestazionali) conformi al capitolato d’oneri in una relazione tecnica. 
[bookmark: _Toc183424851]Elenchi delle prestazioni
Prestare attenzione ai seguenti punti:
bandire solo lavori chiaramente definibili
evitare termini quali «incluso» o «da includere» e attribuire i lavori alle apposite voci in modo dettagliato
i singoli lavori devono essere attribuiti alle voci di catalogo specifiche per il genere di lavoro previsto
evitare voci eventuali
i volumi messi a concorso (niente riserve) devono essere plausibili e verificabili (anche rispetto ad altre voci)
altri punti possono essere stabiliti nelle fasi di stesura successive

Esempio per compilazione elenco prestazioni (cfr. anche allegato separato):
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· Ripartizione voci
· Esecuzione diurna/notturna
· Distinzione tra consegna / montaggio / messa in servizio / servizio o un insieme di varie prestazioni
· Descrizione di lavori e/o componenti
· Quantità / Unità / Prezzo
· Prezzi unitari suddivisi per materiali e manodopera
· Osservazioni con eventuali rimandi a ulteriori allegati (es. capitolato d’oneri, ecc.)

[bookmark: _Toc183424852]Relazione tecnica dell’offerente
L’offerente è tenuto a elaborare una relazione tecnica, contenente aspetti tecnici quali ad esempio:
indicazioni sul personale (in relazione al programma lavori dettagliato di cui al capitolo 6.6)
informazioni sulle interfacce 
dettagli tecnici relativi a materiali, cavi, componenti elettronici
spiegazione delle prestazioni principali
logistica di cantiere
gestione delle emergenze 
gestione qualità dell’offerente
altri punti possono essere stabiliti nelle fasi di stesura successive
[bookmark: _Toc183424853]C	Gestione qualità per stesura documentazione bando
Per ogni attività è richiesta una gestione qualità adeguata alla fase progettuale:
gestione rischi adeguata alla fase progettuale
gestione operativa del rischio secondo la documentazione USTRA 89008
requisiti di cui al capitolo 6 del «Capitolato prestazionale progettista (PV) BSA/IES nelle fasi Appalto e Realizzazione»
verifica d’insieme del progettista secondo il capitolo 7 del documento «Capitolato prestazionale progettista (PV) BSA/IES nelle fasi Appalto e Realizzazione»
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